## Plan2
Cronograma de Revisão do Plano Diretor Participativo de Chapadão do Lageado - Lei Complementar n° 0035/2008
Etapas de Elaboração | Itens a desenvolver | Responsável pela Execução | Cronograma | Situaçao Atual
1ª Etapa - Estruturação do Trabalho | Realizar reunião com a equipe municipal e AMAVI para repassar metodologia proposta | Município e AMAVI | 2018-10-10 | Realizado
| Assinar Termo de Cooperação Técnica (Municipio x AMAVI); | Município e AMAVI | outubro
| Nomear equipe técnica responsável pelos trabalhos de revisão do PD e coordenador municipal; | Município | outubro
| Renomear (se necessário) os membros do NGPT que acompanharão as discussões do processo de revisão; | Município | outubro
| Realizar evento de lançamento do Processo de Revisão. | Município | 2018-11-07
2ª Etapa - Revisão das Políticas Setoriais | Realização de oficinas de discussão das Políticas Setorias | Município | novembro/dezembro
| Revisão dos Capítulos I, II e III - Politicas e Diretrizes (Arts. 1° ao 52.) | NGPT, Município e AMAVI | novembro/dezembro
| Realização de Audiência Pública de validação. | Município e AMAVI | fevereiro
3ª Etapa - Revisão dos Parâmetros Urbanísticos | Discussão da área do Perímetro Urbano atual | NGPT, Município e AMAVI | dezembro
| Inserção das informações disponibilizadas pela Defesa Civil Estadual sobre Áreas de Risco (caso se tenha a informação) | Município e AMAVI | janeiro/fevereiro
| Inserção das informações disponibilizadas pelo PLANMOB (Vias de Articulação Estadual) | Município e AMAVI | janeiro/fevereiro
| Revisão dos Anexos 01 ao 10, com inserção dos mesmos na base cartográfica do Sistema de Referência SIRGAS 2000; | NGPT, Município e AMAVI | março/abril
| Revisão dos Capítulos IV ao IX (Arts. 53 ao 126); | NGPT, Município e AMAVI | março/abril
| Realização de Audiência Pública de validação. | Município e AMAVI | maio
4ª Etapa - Elaboração do Projeto de Lei | Redação do Projeto de Lei | Município e AMAVI | junho
Aprovação na Câmara de Vereadores
Implantação e Gestão do PD Aprovado